## Theo dõi hợp đồng
THEO DÕI HỢP ĐỒNG BIM 2026 |  |  |  | Hoàn thành: 11.07% |  | #REF! |  | Hoàn thành: 0.15% |  | Hoàn thành: 2.73% |  |  | #REF!
|  |  |  | 1993466000 | 18 tỷ |  |  | 18518519 | 12 tỷ | 327269900 |  | 0.52 | #REF! |  | 6.6 tỷ | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 16567488620.8 | 8387365296.1536 | 407033600 |  | 0
SỐ HỢP ĐỒNG | TÊN KHÁCH HÀNG | ĐẦU MỐI LIÊN HỆ | NỘI DUNG HĐ | GIÁ TRỊ KÝ KẾT |  | GIÁ TRỊ NGHIỆM THU |  | DOANH THU XUẤT HOÁ ĐƠN |  | ĐÃ THANH TOÁN |  |  | LÃI GỘP / CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH |  |  | GIAO KHOÁN THẦU PHỤ |  |  |  | CHI CHUYÊN GIA |  |  |  | GIẢI NGÂN THỰC TẾ THU VỀ |  | THƯỞNG BIM |  | THƯỞNG DCS |  | Outsource dự kiến | Chi Chuyên gia | DOANH THU DỰ KIẾN |  | TIỀN VỀ DỰ KIẾN |  | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG DỰ KIẾN | Đã ký duyệt PAKD
|  |  |  | GIÁ TRỊ | NGÀY KÝ | GIÁ TRỊ | NGÀY KÝ | GIÁ TRỊ | NGÀY XUẤT | ĐÃ THU | NGÀY TT | CÒN LẠI | GIÁ TRỊ | LN/CF | LN/DT | DIGICONS |  | NHẬT NAM |  | GIÁ TRỊ NET |  | GIÁ TRỊ BAO GỒM PHÍ |  | Thành tiền | Công ty | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Tỷ lệ (%) | Thành tiền
[16 empty] | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | [6 empty] | tính theo tỷ lệ từng năm | tính theo tỷ lệ từng năm | Giá trị | Tỷ lệ hoàn thành | Giá trị | Thời điểm
Các hợp đồng chuyển từ năm trước |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 23212618824 |  |  | #REF!
01/PPXD-CICHĐ2023 | abc |  | BIM | 4300000000 | 2023-01-31 |  |  | 860000000 | 2023-02-02 | 946000000 | 2023-02-09 | 0
[8 empty] | 1290000000 | 2023-12-26 | 1393200000 | 2024-05-31 | 0 | [17 empty] | 540000000 | 301537500 | 1290000000 | 30% | 1393200000 | Q4 |  | ok
[8 empty] | 1290000000 | 2024-12-20 | 1393200000 | 2025-12-30 | 0
01/BIM-CICHĐ2024 | CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HỒ CHÍ MINH (Lô 2-6) |  | Tư vấn BIM | 5095744000 | 2024-02-19 |  |  | 242047840 | 2024-03-06 | 261411667 | 2024-03-14 | 0.2 | 0 | [16 empty] | #REF! | #REF! | 242047840 | #REF!
[8 empty] | 1210239200 | 2024-05-21 | 1307058336 | 2024-06-13 | 0 | 0 | [16 empty] | #REF! | #REF! | 1210239200 | #REF! | 1307058336 | Q4
[8 empty] | 484095680 | 2025-05-12 | 522823334 | 2025-06-05 | 0.4 | 193657408 |  | 40% | 40 | 193638272 | 0 |  | 15 | 72600000 | 19.996 | 96800000 | 72633382.4 | DIGICON |  | 0 | 5 | 24204784 | #REF! | #REF! | 1019148800 | #REF!
09/BIM-CICHĐ2024 | BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP |  | Tư vấn BIM | 344000000 | [5 empty] | 103200000 | 2025-03-05 |  | 0
17/BIM-CICHĐ2024 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) |  | Tư vấn BIM | 615000000 |  |  |  | 50000000 | 2024-12-31 | 134000000 | 2025-03-13 | 0 | 0
[8 empty] | 80000000 | 2024-12-31 |  |  |  | 0
22/BIM-CICHĐ2024 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án B1CC4) |  | Tư vấn BIM | 3132000000 | 2024-09-11 | 1879200000 |  | 580000000 | 2024-09-18 | 626400000 | 2024-09-30 | 0 | 0 | [16 empty] | 483840000 | 397500000 | 1740000000 | 60% | 580000000 | T10 | Daewoo E&C B1CC4
[8 empty] | 1160000000 | 2025-12-23 | 1160000000 | 2025-12-30 | 92800000 | 338311111.1111 |  | 29.16% | 27.3103 | 316800000 | 19.1571 | 222222222.2222 | 18.2759 | 212000000 | 24.3678 | 282666666.6667 | 257400000 | DIGICON |  |  | 5 | 58000000
23/BIM-CICHĐ2024 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án H1HH1) |  | Tư vấn BIM | 4266000000 | 2024-09-11 | 2559600000 |  | 790000000 | 2024-09-18 | 853200000 | 2024-09-30 | 0 | 0 | [16 empty] | 656640000 | 562500000 | 2970000000 | 60% | 990000000 | T10 | Daewoo E&C H1HH1
[8 empty] | 1580000000 | 2025-06-26 | 1706400000 | 2025-06-30 | 0 | 742400000 |  | 46.99% | 27.6962 | 437600000 | 0 |  | 18.9873 | 300000000 | 25.3165 | 400000000 | 300000000 | DIGICON |  |  | 5 | 79000000
26/BIM-CICHĐ2024 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG (Dự án Khu lưu trữ) |  | Tư vấn BIM | 152507782 | 2024-12-10 | [7 empty] | 0
03/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP (Dự án Trấn Yên) |  | Tư vấn BIM | 259200000 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 77760000 | 2025-04-03 |  | 0 |  |  | #REF!
05/BIM-CICHĐ2025 (2-1) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.1) |  | Tư vấn BIM | 661000000 | 2025-03-28 | 214164000 |  | 66100000 | 2025-05-07 | 71388000 | 2025-05-06 | 0 | 38558333.3333 |  | 58.33% | 15 | 9915000 | 0 |  | 20 | 13220000 | 26.6667 | 17626666.6667 | 13220000 | DIGICON |  |  | 5 | 3305000
[8 empty] | 132200000 | 2025-09-10 | 142776000 | 2025-08-05 | 0 | 77116666.6667 |  | 58.33% | 15 | 19830000 | 0 |  | 20 | 26440000 | 26.6667 | 35253333.3333 | 26440000 | DIGICON |  |  | 5 | 6610000
05/BIM-CICHĐ2025 (2-3) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.3) |  | Tư vấn BIM | 1440000000 | 2025-03-28 | [7 empty] | 0
05/BIM-CICHĐ2025 (2-5) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.5) |  | Tư vấn BIM | 1482000000 | 2025-03-28 | [7 empty] | 0
07/BIM-CICHĐ2025 | Công tỷ Cố phần 319.5 (Bệnh viện Cà Mau) |  | Tư vấn BIM | 891000000 | 2025-04-18 | 356400000 |  | 330000000 | 2025-11-07 | 267300000 | 2025-05-06 | 0 | 235714285.7143 |  | 71.43% | 0 |  | 0 |  | 20 | 66000000 | 28.5714 | 94285714.2857 | 115640000 | VNAD |  |  | 5 | 16500000
[10 empty] | 256162500 | 2025-11-07
12/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM (CDC) (DA Bệnh viện Bãi Cháy GĐ TKTC) |  | Tư vấn BIM | 363960000 | 2025-04-29 | 145584000 |  | 134800000 | 2025-09-10 | 145584000 | 2025-09-24 | 0 | 49426666.6667 |  | 36.67% | 30 | 40440000 | 0 |  | 25 | 33700000 | 33.3333 | 44933333.3333 | 25470000 | DIGICONS |  |  | 5 | 6740000
[6 empty] | 132481440 |  | 122668000 | 2025-11-24 | 132481440 | 2025-12-30 | 0 | 44934266.6667 |  | 36.63% | 30 | 36800400 | 0 |  | 25 | 30700000 | 33.3692 | 40933333.3333 | 23177700 | DIGICONS |  |  | 5 | 6133400
11/BIM-CICHĐ2025 | Công ty CP SX Công nghiệp XL3 (Bệnh viện Cà Mau) |  | Tư vấn BIM | 891000000 | 2025-06-17 | 356400000 |  | 330000000 | 2025-12-31 | 267300000 | 2025-06-20 | -167062500 | 235714285.7143 |  | 71.43% | 0 |  | 0 |  | 20 | 66000000 | 28.5714 | 94285714.2857 | 115640000 | VNAD |  |  | 5 | 16500000 |  |  | 400000000 | 50% | 400000000 | T11 | UDIC
[10 empty] | 256162500 | 2026-01-16
17/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (Trường cao đẳng nghề) |  | Tư vấn BIM | 169500000 | 2025-05-19 | 0.75 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | BV TIM Thi Công
18/BIM-CICHĐ2025 | Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng |  | Thuê chuyên gia đào tạo - Ký với Hải BIM | 154000000 |  | 0.3 |  |  |  | 41580000 | 2025-07-18 |  | 0 |  |  | #REF!
21/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH (DA Bảo tàng Hà Tĩnh |  | Tư vấn BIM | 456169000 | 2025-06-27 | 447874999.92 |  | 414699074 | 2025-12-31 |  |  | 447874999.92 | 165919444.4 |  | 40.01% | 20 | 82900000 |  |  | 30 | 124409722.2 | 40 | 165879629.6 | 131325000 | DIGICON |  |  | 5 | 20734953.7
16/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG (Tư vấn và Đào tạo BIM cho Sungroup ) |  | Tư vấn và Đào tạo BIM | #REF! | 2025-07-28 | #DIV/0! |  | 428800000 | 2025-09-16 | 634088000 | 2025-10-06 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 34304000 | 11.1111 | 47644444.4444
[6 empty] | #DIV/0! |  | 155440000 | 2025-09-16 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 12435200 | 11.1111 | 17271111.1111 |  | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 3886000
[6 empty] | #DIV/0! |  | 194300000 | 2025-10-28 | 157460000 | 2025-12-05 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 15544000 | 11.1111 | 21588888.8889 |  | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 4857500
[6 empty] | #DIV/0! |  | 194300000 | 2025-10-28 | 270000000 | 2025-12-04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 15544000 | 11.1111 | 21588888.8889 |  | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 4857500
[6 empty] | #DIV/0! |  | 509200000 | 2025-12-02 | 549936000 | 2026-02-07 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 40736000 | 11.1111 | 56577777.7778 |  | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 12730000
26/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN MẶT TRỜI (Tư vấn và Đào tạo BIM cho Sungroup ) |  | Tư vấn và Đào tạo BIM | 7246800000 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 474336000 | 2025-08-28 | -474336000
[10 empty] | 189734400 | 2025-08-28 | -189734400
[6 empty] | 530700000 |  | 530700000 | 2025-10-14 | 583770000 | 2025-10-24 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.0303 | 16081818.25 | 8 | 42456000 | 11.1111 | 58966666.6667 | 38248363.62 | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 13267500
[6 empty] | 1947120000 |  | 1947120000 | 2025-11-13 | 600825600 | 2025-08-28 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.0303 | 59003636.3 | 8 | 155769600 | 11.1111 | 216346666.6667 | 140331927.456 | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 48678000
[10 empty] | 1502064000 | 2025-11-25
[6 empty] | 955260000 |  | 955260000 | 2025-11-13 | 467016000 | 2025-08-28 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.0303 | 28947272.85 | 8 | 76420800 | 11.1111 | 106140000 | 68847054.516 | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 23881500
[10 empty] | 583770000 | 2025-11-25
29/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ AN AN HÒA (KCN Tam Anh |  | Tư vấn BIM | 388800000 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 97200000 | 2025-08-20 | -97200000 | 0 |  |  | #REF! |  | 0
33/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA Đại học Y Bạch Mai giai đoạn BCNCKT) |  | Tư vấn BIM | 126584000 | 2025-07-16 | 88608799.8 |  | 82045185 | 2025-12-23 | 37975200 | 2025-08-14 | -0.2 | 43757432 |  | 53.33% | 0 |  | 20 | 16409037 | 20 | 16409037 | 26.6667 | 21878716 |  |  |  |  | 5 | 4102259.25
[10 empty] | 50633600 | 2025-12-24
34/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA Đại học Y Bạch Mai giai đoạn TKBVTC) |  | Tư vấn BIM | 816644000 | 2025-07-16 |  |  |  |  | 244993200 | 2025-08-14 |  | 0 |  |  | #REF!
35/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA HVNH giai đoạn BCNCKT) |  | Tư vấn BIM | 138738000 | 2025-07-16 | 97116600.24 |  | 89922778 | 2025-12-23 | 41621400 | 2025-08-14 | 0.24 | 47958814.9333 |  | 53.33% | 0 |  | 20 | 17984555.6 | 20 | 17984555.6 | 26.6667 | 23979407.4667 |  |  |  |  | 5 | 4496138.9
[10 empty] | 55495200 | 2025-12-24
36/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA HVNH giai đoạnTKBVTC ) |  | Tư vấn BIM | 864536000 | 2025-07-16 |  |  |  |  | 259360800 | 2025-08-14 |  | 0
32/BIM-CICHĐ2025 | Xí nghiệp 319.9 - Tổng công ty 319 - Bộ Quốc Phòng |  | Đào tạo BIM | 60000000 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 30000000 | 2025-09-04 | -30000000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | [6 empty] | 5 | 0
38/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG STELLAR (DA Nhà ở 486 Ngọc Hồi) |  | Tư vấn BIM | 3448000000 | 2025-08-08 | 1379199999.96 |  | 1277037037 | 2025-12-22 | 689600000 | 2025-07-10 | -0.04 | 706493827.1333 |  | 55.32% | 15 | 156000000 | 5 | 52000000 | 20 | 255407407.4 | 26.6667 | 340543209.8667 | 393000000 | DIGICON |  | 0 | 5 | 52000000
[10 empty] | 689600000 | 2025-12-25
[6 empty] | 1206799999.56 |  | 1117407407 | 2025-12-31 |  |  | 1206799999.56 | 618182098.4667 |  | 55.32% | 15 | 136500000 | 5 | 45500000 | 20 | 223481481.4 | 26.6667 | 297975308.5333 | 343875000 | DIGICON |  |  | 5 | 45500000
10/BIM-CICHĐ2025 | Ban QLDA ĐTXD Các công trình DD, CN và HTKT Đà Nẵng (DA Bảo tàng Chăm CS2) |  | Tư vấn BIM | 270570000 | 2025-08-23 | 265650545.4545 |  | 245972727 | 2025-12-30 | 212520000 | 2025-12-31 | 53130545.16 | 140555844 |  | 57.14% | 0 |  | 0 |  | 30 | 73791818.1 | 42.8571 | 105416883 | 137900000 | VNAD |  |  | 5 | 12298636.35
41/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC I TỈNH QUẢNG NINH (DA BV Sản Nhi Quảng Ninh) |  | Tư vấn BIM | 651951180 | 2025-09-16 | 456365826 |  | 422560950 | 2025-11-12 | 97792000 | 2025-10-20 | 45636593 | 169024380 |  | 40% | 20 | 84512190 | 0 |  | 30 | 126768285 | 40 | 169024380 | 136500000 | DIGICON |  |  | 5 | 21128047.5
[10 empty] | 308711633 | 2025-11-12
4225600
42/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG (DA NOXH Uyên Hưng) |  | Tư vấn BIM | 1400000000 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 420000000 | 2025-09-25 | -420000000 | 0 |  |  | #REF!
45/BIM-CICHĐ2025 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (DA BV Y học cổ truyền ) |  | Tư vấn BIM | 925390000 | 2025-09-16 | 635994999.72 |  | 588884259 | 2025-12-05 | 277617000 | 2025-10-28 | 286655561.72 | 336505290.8571 |  | 57.14% | 0 |  | 0 |  | 30 | 176665277.7 | 42.8571 | 252378968.1429 | 226870000 | VNAD |  |  | 5 | 29444212.95
[10 empty] | 71722438 | 2025-12-26
46/BIM-CICHĐ2025 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (DA Trường học Chuyên biệt ) |  | Tư vấn BIM | 380401000 | 2025-10-08 | [7 empty] | 0
50/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN THIẾT KẾ CDS (DA Khu du lịch biển Cần Giờ - Hạng mục Khách sạn B5) |  | Tư vấn BIM | 231000000 | 2025-10-01 | [7 empty] | 0
44/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (DA Xây mới Khối Nhà A2) |  | Tư vấn BIM | 685209000 | 2025-10-21 |  |  | 634452778 | 2026-02-04 |  |  |  | 0
53/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI (DA NOXH Pháp Vân TKCS) |  | Tư vấn BIM | 309818000 | 2025-10-16 |  |  |  |  | 92000000 | 2025-11-10 | -92000000 | 0
48/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (DA Bệnh viện Nhi đồng 2) |  | Tư vấn BIM | 734191500 | 2025-10-23 | 734191499.52 |  | 679806944 | 2026-01-28 | 660772350 | 2026-02-02 | 73419149.52
[13 empty] | 157665161.7778 |  | 23.19% | 35.1407 | 238888888.8889 |  |  | 30 | 203942083.2 | 41.6667 | 283252893.3333 | 116000000 | Digicon
57/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ VĨNH THANH (DA Trường THCS Vĩnh Ngọc 2) |  | Tư vấn BIM | 480000000 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 144000000 | 2025-12-29 | -144000000 | 0
62/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (Sân vận động Thống Nhất giai đoạn TKBVTC) |  | Tư vấn BIM | 1037166392 | 2025-12-04 | [7 empty] | 0
59/BIM-CICHĐ2025 59/2025/TCT319-CIC-BIMĐT03 | TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG (ĐÀU TƯ HỆ THỐNG ỨNG DỤNG BIM VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT) |  | Tư vấn và Đào tạo BIM | 4837712000 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 291638000 | 2025-12-31 | -291638000 | 0
63/BIM-CICHĐ2025 (2112/2025/HĐTV) | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI (DA NOXH Pháp Vân Giai đoạn TKBVTC) |  | Tư vấn BIM | 1061280000 | 2025-12-21 |  |  |  |  | 318000000 | 2025-12-26 | -318000000 | 0
66/BIM-CICHĐ2025 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (DA Trường ĐH Luật TP.HCM) |  | Tư vấn BIM | 129175419 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 38752626 | 2026-02-04 |  | 0
68/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ |  | Tư vấn BIM | 289380000 | 2025-12-31
Tháng 1 |  |  |  | 1768466000 |  | 20000000 |  | 18518519 |  | 20000000 |  | 0.52 | #REF!
01/BIM-CICHĐ2026 | abc |  | Đào tạo BIM | 20000000 | 2025-01-01 | 20000000 |  | 18518519 | 2025-02-20 | 20000000 | 2025-02-19 | 0.52 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 16567488620.8 | 8387365296.1536 | 407033600 | 2035%
02/BIM-CICHĐ2026 | Công Ty TNHH Đầu Tư FPT |  | Đào tạo BIM | 450000000 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 90000000 | 2026-01-29
04/BIM-CICHĐ2026 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM |  | Tư vấn BIM | 1748466000 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 524539800 | 2026-02-12
Dự án Đông y Đông dược (Công ty Thế gia ký với CDT Ban HCM)
Dự án Kiểm chuẩn (Công ty Thế gia ký với CDT Ban HCM)
Dự án khối nhà 4B (Viện Xây dưngj IBST ký với CDT Ban HCM )
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 28
Note on T17: Trần Thị Mỹ Hạnh
Note on E34: gồm VAT 10%
Note on E35: chưa bao gồm VAT
Note on R36: BIMage
Note on E40: Chưa bao gồm VAT. Bao gồm: - Tư vấn BIM = 2.781.600.000 (VAT 10%) - Cập nhật BIM = 878.400.000 (VAT 8%) - Đào tạo = 2.122.800.000 (VAT 8%) - Cung cấp chuyên gia = 1.464.000.000 (VAT 8%)
Note on K40: tạm ứng cả VAT mục Chuyên gia 30%
Note on K41: Tạm ứng 20% cả VAT Cập nhật tiêu chuẩn BIM
Note on R42: BIMage
Note on T42: 25% Đào tạo
Note on K43: tạm ứng 20% cả VAT
Note on R43: BIMage
Note on T43: 70% Tư vấn BIM
Note on R45: BIMage
Note on T45: 45% Đào tạo
Note on E55: - BIM cả VAT = 3.348.000.000 - Cấp FM ko VAT = 100tr
Note on N55: mua FM OneCAD 55tr
Note on T55: Bùi Văn Hoàng
Note on AB55: Trừ 100tr giá trị bán FM
Note on AD55: Trừ 100tr giá trị bán FM
Note on N57: Mua FM OneCAD = 55tr
Note on T57: Bùi Văn Hoàng
Note on AD57: Trừ 100tr giá trị bán FM
Note on E58: bao gồm VAT 10%
Note on M58: giữ lại 20%
Note on E60: bao gồm VAT 8%
Note on E63: bao gồm VAT 8%
Note on E64: bao gồm VAT 10%
Note on E66: bao gồm VAt 8%
Note on E67: Chưa gồm VAT
Note on E68: bao gồm VAT 8%
Note on I68: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 36
Note on E69: đã bao gồm VAT 8%
Note on E70: bao gồm 8% VAT
Note on I70: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 28
Note on R71: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cty Đông Thái Sơn 200tr, ký HĐ 100tr, 100tr nhận ngoài ký qua Digicon phí 28%
Note on E74: bao gồm VAT 10%
Note on E76: bao gồm VAT 8%
Note on E77: Bao gồm VAT 10%
Note on E80: giá chưa bao gồm VAT
Note on E81: Bao gồm VAT 8%

## Theo dõi DIGICON
THEO DÕI THUÊ KHOÁN DIGICON 2025
SỐ HỢP ĐỒNG | TÊN KHÁCH HÀNG | NỘI DUNG HĐ | GIÁ TRỊ KÝ KẾT |  | DOANH THU XUẤT HOÁ ĐƠN |  | ĐÃ THANH TOÁN |  |  | THUÊ KHOÁN DIGICON (chưa VAT) |  | DIGICON XUẤT HÓA ĐƠN (chưa VAT) |  | THANH TOÁN CHO DIGICON |  |  | GIÁ TRỊ THU HỒI | THUÊ KHOÁN CHUYÊN GIA | GHI CHÚ
|  |  | GIÁ TRỊ | NGÀY KÝ | GIÁ TRỊ | NGÀY XUẤT | ĐÃ THU | NGÀY TT | CÒN LẠI | GIÁ TRỊ GỐC | GIÁ TRỊ KÝ HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ | NGÀY XUẤT | ĐÃ THANH TOÁN | NGÀY THÁNG | CÒN NỢ
Các hợp đồng chuyển từ năm trước
01/PPXD-CICHĐ2023 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án K8CT1) | BIM | 4730000000 | 2023-01-31 | 860000000 | 2023-02-02 | 946000000 | 2023-02-09 | 0
[5 empty] | 1290000000 | 2023-12-26 | 1393200000 | 2024-05-31 | 0
[5 empty] | 1290000000 | 2024-12-20 | 1393200000 | 2025-12-30 | 0
74/PPXD-CICHĐ2023 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án K2CT1) | Tư vấn BIM | 4860000000 | 2023-08-15 | 900000000 | 2023-08-24 | 972000000 | 2023-08-31
01/BIM-CICHĐ2024 | CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HỒ CHÍ MINH (Lô 2-2) | Tư vấn BIM | 2035168000 | 2024-02-19 | 96670480 | 2024-12-30 | 104404118 | 2025-01-20 | 0.4 | 814060000
01/BIM-CICHĐ2024 | CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HỒ CHÍ MINH (Lô 2-4) | Tư vấn BIM | 1759027200 | 2024-02-19 | 163338240 | 2024-03-06 | 176405299 | 2024-03-14 | 0.2 | 703700000
01/BIM-CICHĐ2024 | CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HỒ CHÍ MINH (Lô 2-6) | Tư vấn BIM | 5095744000 | 2024-02-19 | 242047840 | 2024-03-06 | 261411667 | 2024-03-14 | 0.2 | 2038300000
[5 empty] | 1210239200 | 2024-05-21 | 1307058336 | 2024-06-13 | 0
[5 empty] | 484095680 | 2025-05-12 | 522823334 | 2025-06-05 | 0.4
03/BIM-CICHĐ2024 | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) | Đào tạo BIM | 899882100 | 2024-04-02 |  |  | 134982315 | 2024-06-25 | -134982315 | 300000000
14/BIM-CICHĐ2024 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (Bệnh viện Tim HN - CS2) | Tư vấn BIM | 488132509 | 2024-07-05 | 384178363 | 2024-12-31 | 145000000 | 2024-08-15 | 632.04 | 97630000
[7 empty] | 269912000 | 2025-03-31
17/BIM-CICHĐ2024 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) | Tư vấn BIM | 615000000 | [6 empty] | 200000000
22/BIM-CICHĐ2024 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án B1CC4) | Tư vấn BIM | 3132000000 | 2024-09-11 | 580000000 | 2024-09-18 | 626400000 | 2024-09-30 | 0 | 792000000
23/BIM-CICHĐ2024 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án H1HH1) | Tư vấn BIM | 4266000000 | 2024-09-11 | 790000000 | 2024-09-18 | 853200000 | 2024-09-30 | 0 | 1094400000
[5 empty] | 1580000000 | 2025-06-26 | 1706400000 | 2025-06-30 | 0
24/BIM-CICHĐ2024 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY QUẢN LÝ DỰ ÁN KHÍ (PVGAS) | Tư vấn BIM | 480600000 | 2024-11-01 | 445000000 | 2025-10-17 | 133500000 | 2024-12-19 | 0 | 150000000 | 300000000 | 300000000 | 17/10/2025 | 324000000 | 2025-11-11 | 0 | 112500000 | 111250000
[7 empty] | 347100000 | 2025-11-06
Năm 2025
05/BIM-CICHĐ2025 (2-1) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.1) | Tư vấn BIM | 661000000 | 2025-03-28 | 66100000 | 2025-05-07 | 71388000 | 2025-05-06 | 0 | 99150000 | 165250000 | 49575000 | 2025-07-08 | 53541000 | 19/09/2025 | 0 | 14872500 | 39700000
[5 empty] | 132200000 | 2025-09-10 | 142776000 | 2025-08-05 | 0
05/BIM-CICHĐ2025 (2-3) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.3) | Tư vấn BIM | 1440000000 | 2025-03-28 | [5 empty] | 216000000
05/BIM-CICHĐ2025 (2-5) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.5) | Tư vấn BIM | 1482000000 | 2025-03-28 | [5 empty] | 222300000
24/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (Suất ăn tàu bay TKBVTC) | Tư vấn BIM | 798560426 | 2025-07-29 | 665467022 | 2025-12-09 | 239568128 | 2025-11-14 | 0.76
[7 empty] | 479136255 | 2025-12-10
12/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TKXD VIỆT NAM (CDC) (DA Bệnh viện Bãi Cháy GĐ TKTC) | Tư vấn BIM | 363960000 | 2025-04-29 | 134800000 | 2025-09-10 | 145584000 | 2025-09-24 | 0 | 101100000 | 186000000 | 74400000 | 2025-09-09 | 80352000 | 2025-07-11 | 0 | 25470000
[5 empty] | 122668000 | 2025-11-24 | 132481440 | 2025-12-30 | 0
24/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (Suất ăn tàu bay TKBVTC) | Tư vấn BIM | 798560426 | 2025-07-29 | 665467022 | 2025-12-09 | 239568128 | 2025-11-14 | 0.76 | 147900000 | 347900000 | 313110000 | 2025-09-12 | 338158800 | 31/12/2025 | 0 | 135000000 | 133093404.4
[7 empty] | 479136255 | 2025-12-10
38/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH AN (DA Nhà ở 486 Ngọc Hồi) | Tư vấn BIM | 3448000000 | 2025-08-08 | 1277037037 | 22/12/2025 | 689600000 | 2025-07-10 | -0.04 | #REF! | 1700000000 | 680000000 | 22/12/2025 | 367200000 | 2025-12-11 | 0 | #REF! | 188000000
[7 empty] | 689600000 | 2025-12-25 | [5 empty] | 367200000 | 26/12/2025 |  | #REF! | 188000000
41/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC I TỈNH QUẢNG NINH (DA BV Sản Nhi Quảng Ninh) | Tư vấn BIM | 675279000 | 2025-09-16 | 422560950 | 2025-11-12 | 97792000 | 2025-10-20 | 49862193 | #REF! | #REF! | 269500000 | 22/12/2025 | 261954000 | 29/12/2025 |  | #REF! | 114056000
[7 empty] | 308711633 | 2025-11-12
Note on D31: bao gồm VAT 8%
Note on F31: 90% giá trị HĐ
Note on D36: bao gồm VAT 8%
Note on F36: 90%
Note on M36: HĐ 11
Note on R36: PT099/25
Note on D38: bao gồm VAT
Note on F38: 40% ; Hóa đơn 012
Note on S38: PC136/25
Note on R39: PT95/25
Note on S39: PC201/25
Note on D40: bao gồm VAT 8%
Note on F40: 70%
Note on O40: TT 90% hóa đơn
Note on R40: PT94
Note on S40: PC127/25= 319K PC165/25= 637K PC 198/25= 113.100K

## Theo dõi Nhật Nam
THEO DÕI THUÊ KHOÁN Nhật Nam 2025
SỐ HỢP ĐỒNG | TÊN KHÁCH HÀNG | NỘI DUNG HĐ | GIÁ TRỊ KÝ KẾT |  | DOANH THU XUẤT HOÁ ĐƠN |  | ĐÃ THANH TOÁN |  |  | THUÊ KHOÁN NHẬT NAM (CHƯA VAT) |  | NHẬT NAM XUẤT HÓA ĐƠN (CHƯA VAT) |  | THANH TOÁN CHO Nhật Nam |  |  | THU HOÀN ỨNG NHẬT NAM | THUÊ KHOÁN CHUYÊN GIA
|  |  | GIÁ TRỊ | NGÀY KÝ | GIÁ TRỊ | NGÀY XUẤT | ĐÃ THU | NGÀY TT | CÒN LẠI | GIÁ TRỊ THEO PAKD | GIÁ TRỊ KÝ HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ | NGÀY THÁNG | ĐÃ THANH TOÁN | NGÀY THÁNG | CÒN NỢ
02/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH (Dự án 59 Láng Hạ) | Tư vấn BIM | 381800000 | 2025-03-11 | 312381819 | 2025-10-06 | 114540000 | 2025-03-19 | 0.52 | #REF! | 166000000 | 149400000 | 2025-10-06 | 161352000 | 2025-11-11 | 0 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 219708546 | 2025-10-13
[7 empty] | 3123818 | 2025-10-13
09/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (Suất ăn tàu bay TKCS) | Tư vấn BIM | 152545844 | 2025-02-12 | 141246152 | 2025-09-04 | 152545844 | 2025-09-05 | 0.16 | #REF! | [5 empty] | 0
16/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG (Tư vấn và Đào tạo BIM cho Sungroup ) | Tư vấn và Đào tạo BIM | #REF! | 2025-07-28 | 428800000 | 2025-09-16 | 634088000 | 2025-10-06 | 0 | 80400000 | 346000000 | 20270707 | 2025-09-16 | 82690504 | 2025-10-14 | 1.06 | 43864242.75
[5 empty] | 155440000 | 2025-09-16 | [5 empty] | 55919192 | 2025-09-16
26/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN MẶT TRỜI (Tư vấn và Đào tạo BIM cho Sungroup ) | Tư vấn và Đào tạo BIM | 7246800000 | 2025-07-28 |  |  | 474336000 | 2025-08-28 | -474336000 | 219600000 | 945000000 |  |  | 61854545.16 | 2025-10-14 |  | 119800908.75 | 128300000
[7 empty] | 189734400 | 2025-08-28 | -189734400 | 84290909 | 362727273 |  |  | 24741818.28 | 2025-10-14
[5 empty] | 530700000 | 2025-10-14 | 583770000 | 2025-10-24 | 0 | 26618182 | 114545455 | 69204545.5 | 2025-10-14 | 76125000 | 2025-12-25 | -0.05 | 184100000 | 42500000
[5 empty] | 1947120000 | 2025-11-13 | 600825600 | 2025-08-28 | 0 | 64327273 | 276818182 | 253909091.1 | 2025-11-06 | 78349090.968 | 2025-10-14 | 0 |  | 153700000
[7 empty] | 1502064000 | 2025-11-25 |  | 44363636 | 190909090 |  |  | 195872727.42 | 2025-12-25
[5 empty] | 955260000 | 2025-11-13 | 467016000 | 2025-08-28 | 0 |  |  | 124568181.9 | 2025-11-06 | 60900000.04 | 2025-10-14 | 0
[7 empty] | 583770000 | 2025-11-25 | [5 empty] | 76125000.05 | 2025-12-25
33/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA Đại học Y Bạch Mai giai đoạn BCNCKT) | Tư vấn BIM | 126584000 | 2025-07-16 |  |  | 37975200 | 2025-08-14 | -37975200 | #REF! | 68000000 |  |  | 22032000 | 2025-10-11 | -22032000 | #REF!
34/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA Đại học Y Bạch Mai giai đoạn TKBVTC) | Tư vấn BIM | 816644000 | 2025-07-16 |  |  | 244993200 | 2025-08-14 | -244993200 | #REF! | 380000000 |  |  | 123120000 | 2025-10-11 | -123120000 | #REF!
35/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA HVNH giai đoạn BCNCKT) | Tư vấn BIM | 138738000 | 2025-07-16 |  |  | 41621400 | 2025-08-14 | -41621400 | #REF! | 75000000 |  |  | 24300000 | 2025-10-11 | -24300000 | #REF!
36/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA HVNH giai đoạnTKBVTC ) | Tư vấn BIM | 864536000 | 2025-07-16 |  |  | 259360800 | 2025-08-14 | -259360800 | #REF! | 400000000 |  |  | 129600000 | 2025-10-11 | -129600000 | #REF!
Note on D9: chưa bao gồm VAT
Note on D11: Chưa bao gồm VAT. Bao gồm: - Tư vấn BIM = 2.781.600.000 (VAT 8%) - Cập nhật BIM = 878.400.4000 (VAT 8%) - Đào tạo = 2.122.800.000 (VAT 10%) - Cung cấp chuyên gia = 1.464.000.000 (VAT 8%)
Note on H11: tạm ứng cả VAT mục Chuyên gia 30% Tổng tiền tạm ứng = 1.731.912.000
Note on O11: tạm ứng cả VAT mục Chuyên gia 30% Tổng giá trị tạm ứng ck Nhật Nam = 225.854.453
Note on R11: PT56/25
Note on S11: PC 111/25
Note on H12: Tạm ứng 20% cả VAT Cập nhật tiêu chuẩn BIM
Note on K12: Tư vấn BIM
Note on O12: Tạm ứng 20% cả VAT Cập nhật tiêu chuẩn BIM
Note on F13: Đợt 1= 25% (VAT 10%) - Mục Đào tạo
Note on K13: Cập nhật tiêu chuẩn
Note on M13: Đợt 1 = 25% Mục Đào tạo Hóa đơn 014
Note on R13: PT78/25
Note on S13: PC 157/25
Note on F14: T.ứng=20% và Đợt 2= 50% (VAT 8%) - Mục Tư vấn BIM
Note on H14: tạm ứng 20% cả VAT
Note on K14: Đào tạo nâng cao
Note on M14: T.ứng=20% và Đợt 2= 50% (VAT 8%) - Mục Tư vấn BIM Hóa đơn 019
Note on K15: Cung cấp chuyên gia
Note on F16: T/ứng=20% và Đợt 2=25% (VAT 10%) - Mục Đào tạo
Note on M16: T/ứng=20% và Đợt 2=25% (VAT 10%) - Mục Đào tạo Hóa Đơn 017

## HĐ68.2025
Bảng phương án kinh doanh cho hợp đồng số 68/BIM2025 với BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ) | [12 empty] | ←
STT | Tên phần mềm | Nhà cung cấp | Số lượng | ĐVT | Đầu vào |  | Đầu ra |  | Chi phí khác |  |  | Chênh lệch
[5 empty] | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Mua phần mềm, máy tính, email, tiếp khách | Chi phí khác | Chuyển tiền
1 | Đào tạo BIM | CIC | 1 | VNĐ |  |  | 263072727.2727 | 263072727.2727 |  |  | 0 | 263072727.2727
Tổng hợp tài chính:
Đầu vào
| Sản lượng | 289380000
| Doanh thu | 263072727.2727
| Chi phí khác | 0
| Thưởng hoàn thành dự án | 13153636.3636
| Xúc tiến hợp đồng (DCS) | 13153636.3636
| Ban lãnh đạo hỗ trợ | 2630727.2727
| Phí thuê chuyên gia (net) | 79000000
| Phí thanh toán chứng từ | 19750000
| Tổng chi phí | 127688000
| Lợi nhuận | 135384727.2727
| Hệ số LN/ DT | 51.46%
| Hệ số LN/ SL | 46.78%
|  | Tổng giám đốc | [5 empty] | Phụ trách trung tâm
|  | Nguyễn Hoàng Hà | [5 empty] | Lương Thành Hưng
Note on E8: Ký HĐ giải ngân với Ô Trần Văn Toản

## HĐ02.2026
Bảng phương án kinh doanh cho hợp đồng số 02/BIM2026 với Công Ty TNHH Đầu Tư FPT (Đào tạo BIM) | [12 empty] | ←
STT | Sản phẩm/Dịch vụ | Nhà cung cấp | Số lượng | ĐVT | Giá Đầu vào |  | Đầu ra |  | Chi phí khác |  |  | Chênh lệch
[5 empty] | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Mua phần mềm, máy tính, email, tiếp khách | Chi phí khác | Chuyển tiền
1 | Đào tạo BIM | CIC | 1 | VNĐ |  |  | 450000000 | 450000000 |  |  | 0 | 450000000
Tổng hợp tài chính:
Đầu vào
| Sản lượng | 495000000
| Doanh thu | 450000000
| Chi phí khác | 0
| Thưởng hoàn thành dự án | 22500000
| Xúc tiến hợp đồng (DCS) | 22500000
| Ban lãnh đạo hỗ trợ | 4500000
| Phí thuê chuyên gia (net) | 135000000
| Phí thanh toán chứng từ | 33750000
| Tổng chi phí | 218250000
| Lợi nhuận | 231750000
| Hệ số LN/ DT | 51.5%
| Hệ số LN/ SL | 46.82%
|  | Tổng giám đốc | [5 empty] | Phụ trách trung tâm
|  | Nguyễn Hoàng Hà | [5 empty] | Lương Thành Hưng
Note on E8: Ký HĐ giải ngân với Ô Trần Văn Toản

## HĐ04.2026
Bảng phương án kinh doanh cho hợp đồng số 04/BIM2026 với CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM (Nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất ký hiệu NO-11) | [12 empty] | ←
STT | Tên phần mềm | Nhà cung cấp | Số lượng | ĐVT | Đầu vào |  | Đầu ra |  | Chi phí khác |  |  | Chênh lệch
[5 empty] | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Mua phần mềm, máy tính, email, tiếp khách | Chi phí khác | Chuyển tiền
1 | Tư vấn BIM | CIC | 1 | VNĐ |  | 0 | 1618950000 | 1618950000 | 28020000 |  | 0 | 1618950000
Tổng hợp tài chính:
| Đầu vào | 0
| Sản lượng | 1748466000
| Doanh thu | 1618950000
| Chi phí khác | 28020000
| Thưởng hoàn thành dự án | 80947500
| Xúc tiến hợp đồng (DCS) | 80947500
| Ban lãnh đạo hỗ trợ | 16189500
| Phí thuê chuyên gia (net) | 404737500 | [11 empty] | 1748466000
| Phí thanh toán chứng từ | 173458928.5714
| Tổng chi phí | 784300928.5714
| Lợi nhuận | 834649071.4286
| Hệ số LN/ DT | 51.55%
| Hệ số LN/ SL | 47.74%
|  | Tổng giám đốc | [5 empty] | Phụ trách trung tâm
|  | Nguyễn Hoàng Hà | [5 empty] | Lương Thành Hưng