## Theo dõi hợp đồng
THEO DÕI HỢP ĐỒNG BIM 2026 |  |  |  | Hoàn thành: 11.07% |  | #REF! |  | Hoàn thành: 0.15% |  | Hoàn thành: 2.73% |  |  | #REF!
|  |  |  | 1993466000 | 18 tỷ |  |  | 18518519 | 12 tỷ | 327269900 |  | 0.52 | #REF! |  | 6.6 tỷ | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 16567488621 | 8387365296 | 407033600 |  | 0
SỐ HỢP ĐỒNG | TÊN KHÁCH HÀNG | ĐẦU MỐI LIÊN HỆ | NỘI DUNG HĐ | GIÁ TRỊ KÝ KẾT |  | GIÁ TRỊ NGHIỆM THU |  | DOANH THU XUẤT HOÁ ĐƠN |  | ĐÃ THANH TOÁN |  |  | LÃI GỘP / CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH |  |  | GIAO KHOÁN THẦU PHỤ |  |  |  | CHI CHUYÊN GIA |  |  |  | GIẢI NGÂN THỰC TẾ THU VỀ |  | THƯỞNG BIM |  | THƯỞNG DCS |  | Outsource dự kiến | Chi Chuyên gia | DOANH THU DỰ KIẾN |  | TIỀN VỀ DỰ KIẾN |  | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG DỰ KIẾN | Đã ký duyệt PAKD
|  |  |  | GIÁ TRỊ | NGÀY KÝ | GIÁ TRỊ | NGÀY KÝ | GIÁ TRỊ | NGÀY XUẤT | ĐÃ THU | NGÀY TT | CÒN LẠI | GIÁ TRỊ | LN/CF | LN/DT | DIGICONS |  | NHẬT NAM |  | GIÁ TRỊ NET |  | GIÁ TRỊ BAO GỒM PHÍ |  | Thành tiền | Công ty | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Tỷ lệ (%) | Thành tiền
[16 empty] | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | [6 empty] | tính theo tỷ lệ từng năm | tính theo tỷ lệ từng năm | Giá trị | Tỷ lệ hoàn thành | Giá trị | Thời điểm
Các hợp đồng chuyển từ năm trước |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 23212618824 |  |  | #REF!
01/PPXD-CICHĐ2023 | abc |  | BIM | 4300000000 | 2023-01-31 |  |  | 860000000 | 2023-02-02 | 946000000 | 2023-02-09 | 1.1921e-07
[8 empty] | 1290000000 | 2023-12-26 | 1393200000 | 2024-05-31 | 0 | [17 empty] | 540000000 | 301537500 | 1290000000 | 30% | 1393200000 | Q4 |  | ok
[8 empty] | 1290000000 | 2024-12-20 | 1393200000 | 2025-12-30 | 0
01/BIM-CICHĐ2024 | CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HỒ CHÍ MINH (Lô 2-6) |  | Tư vấn BIM | 5095744000 | 2024-02-19 |  |  | 242047840 | 2024-03-06 | 261411667 | 2024-03-14 | 0.2 | 0 | [16 empty] | #REF! | #REF! | 242047840 | #REF!
[8 empty] | 1210239200 | 2024-05-21 | 1307058336 | 2024-06-13 | 0 | 0 | [16 empty] | #REF! | #REF! | 1210239200 | #REF! | 1307058336 | Q4
[8 empty] | 484095680 | 2025-05-12 | 522823334 | 2025-06-05 | 0.4 | 193657408 |  | 40% | 40 | 193638272 | 0 |  | 15 | 72600000 | 19.996 | 96800000 | 72633382.4 | DIGICON |  | 0 | 5 | 24204784 | #REF! | #REF! | 1019148800 | #REF!
09/BIM-CICHĐ2024 | BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP |  | Tư vấn BIM | 344000000 | [5 empty] | 103200000 | 2025-03-05 |  | 0
17/BIM-CICHĐ2024 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) |  | Tư vấn BIM | 615000000 |  |  |  | 50000000 | 2024-12-31 | 134000000 | 2025-03-13 | 0 | 0
[8 empty] | 80000000 | 2024-12-31 |  |  |  | 0
22/BIM-CICHĐ2024 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án B1CC4) |  | Tư vấn BIM | 3132000000 | 2024-09-11 | 1879200000 |  | 580000000 | 2024-09-18 | 626400000 | 2024-09-30 | 0 | 0 | [16 empty] | 483840000 | 397500000 | 1740000000 | 60% | 580000000 | T10 | Daewoo E&C B1CC4
[8 empty] | 1160000000 | 2025-12-23 | 1160000000 | 2025-12-30 | 92800000 | 338311111.1 |  | 29.16% | 27.3103 | 316800000 | 19.1571 | 222222222.2 | 18.2759 | 212000000 | 24.3678 | 282666666.7 | 257400000 | DIGICON |  |  | 5 | 58000000
23/BIM-CICHĐ2024 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án H1HH1) |  | Tư vấn BIM | 4266000000 | 2024-09-11 | 2559600000 |  | 790000000 | 2024-09-18 | 853200000 | 2024-09-30 | 0 | 0 | [16 empty] | 656640000 | 562500000 | 2970000000 | 60% | 990000000 | T10 | Daewoo E&C H1HH1
[8 empty] | 1580000000 | 2025-06-26 | 1706400000 | 2025-06-30 | 0 | 742400000 |  | 46.99% | 27.6962 | 437600000 | 0 |  | 18.9873 | 300000000 | 25.3165 | 400000000 | 300000000 | DIGICON |  |  | 5 | 79000000
26/BIM-CICHĐ2024 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG (Dự án Khu lưu trữ) |  | Tư vấn BIM | 152507782 | 2024-12-10 | [7 empty] | 0
03/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP (Dự án Trấn Yên) |  | Tư vấn BIM | 259200000 | 2025-03-17 |  |  |  |  | 77760000 | 2025-04-03 |  | 0 |  |  | #REF!
05/BIM-CICHĐ2025 (2-1) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.1) |  | Tư vấn BIM | 661000000 | 2025-03-28 | 214164000 |  | 66100000 | 2025-05-07 | 71388000 | 2025-05-06 | 0 | 38558333.33 |  | 58.33% | 15 | 9915000 | 0 |  | 20 | 13220000 | 26.6667 | 17626666.67 | 13220000 | DIGICON |  |  | 5 | 3305000
[8 empty] | 132200000 | 2025-09-10 | 142776000 | 2025-08-05 | 0 | 77116666.67 |  | 58.33% | 15 | 19830000 | 0 |  | 20 | 26440000 | 26.6667 | 35253333.33 | 26440000 | DIGICON |  |  | 5 | 6610000
05/BIM-CICHĐ2025 (2-3) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.3) |  | Tư vấn BIM | 1440000000 | 2025-03-28 | [7 empty] | 0
05/BIM-CICHĐ2025 (2-5) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.5) |  | Tư vấn BIM | 1482000000 | 2025-03-28 | [7 empty] | 0
07/BIM-CICHĐ2025 | Công tỷ Cố phần 319.5 (Bệnh viện Cà Mau) |  | Tư vấn BIM | 891000000 | 2025-04-18 | 356400000 |  | 330000000 | 2025-11-07 | 267300000 | 2025-05-06 | 0 | 235714285.7 |  | 71.43% | 0 |  | 0 |  | 20 | 66000000 | 28.5714 | 94285714.29 | 115640000 | VNAD |  |  | 5 | 16500000
[10 empty] | 256162500 | 2025-11-07
12/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM (CDC) (DA Bệnh viện Bãi Cháy GĐ TKTC) |  | Tư vấn BIM | 363960000 | 2025-04-29 | 145584000 |  | 134800000 | 2025-09-10 | 145584000 | 2025-09-24 | 0 | 49426666.67 |  | 36.67% | 30 | 40440000 | 0 |  | 25 | 33700000 | 33.3333 | 44933333.33 | 25470000 | DIGICONS |  |  | 5 | 6740000
[6 empty] | 132481440 |  | 122668000 | 2025-11-24 | 132481440 | 2025-12-30 | 1.4901e-08 | 44934266.67 |  | 36.63% | 30 | 36800400 | 0 |  | 25 | 30700000 | 33.3692 | 40933333.33 | 23177700 | DIGICONS |  |  | 5 | 6133400
11/BIM-CICHĐ2025 | Công ty CP SX Công nghiệp XL3 (Bệnh viện Cà Mau) |  | Tư vấn BIM | 891000000 | 2025-06-17 | 356400000 |  | 330000000 | 2025-12-31 | 267300000 | 2025-06-20 | -167062500 | 235714285.7 |  | 71.43% | 0 |  | 0 |  | 20 | 66000000 | 28.5714 | 94285714.29 | 115640000 | VNAD |  |  | 5 | 16500000 |  |  | 400000000 | 50% | 400000000 | T11 | UDIC
[10 empty] | 256162500 | 2026-01-16
17/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (Trường cao đẳng nghề) |  | Tư vấn BIM | 169500000 | 2025-05-19 | 0.75 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [19 empty] | BV TIM Thi Công
18/BIM-CICHĐ2025 | Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng |  | Thuê chuyên gia đào tạo - Ký với Hải BIM | 154000000 |  | 0.3 |  |  |  | 41580000 | 2025-07-18 |  | 0 |  |  | #REF!
21/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH (DA Bảo tàng Hà Tĩnh |  | Tư vấn BIM | 456169000 | 2025-06-27 | 447874999.9 |  | 414699074 | 2025-12-31 |  |  | 447874999.9 | 165919444.4 |  | 40.01% | 20 | 82900000 |  |  | 30 | 124409722.2 | 40 | 165879629.6 | 131325000 | DIGICON |  |  | 5 | 20734953.7
16/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG (Tư vấn và Đào tạo BIM cho Sungroup ) |  | Tư vấn và Đào tạo BIM | #REF! | 2025-07-28 | #DIV/0! |  | 428800000 | 2025-09-16 | 634088000 | 2025-10-06 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 34304000 | 11.1111 | 47644444.44
[6 empty] | #DIV/0! |  | 155440000 | 2025-09-16 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 12435200 | 11.1111 | 17271111.11 |  | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 3886000
[6 empty] | #DIV/0! |  | 194300000 | 2025-10-28 | 157460000 | 2025-12-05 | 5.9605e-08 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 15544000 | 11.1111 | 21588888.89 |  | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 4857500
[6 empty] | #DIV/0! |  | 194300000 | 2025-10-28 | 270000000 | 2025-12-04 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 15544000 | 11.1111 | 21588888.89 |  | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 4857500
[6 empty] | #DIV/0! |  | 509200000 | 2025-12-02 | 549936000 | 2026-02-07 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | 40736000 | 11.1111 | 56577777.78 |  | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 12730000
26/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN MẶT TRỜI (Tư vấn và Đào tạo BIM cho Sungroup ) |  | Tư vấn và Đào tạo BIM | 7246800000 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 474336000 | 2025-08-28 | -474336000
[10 empty] | 189734400 | 2025-08-28 | -189734400
[6 empty] | 530700000 |  | 530700000 | 2025-10-14 | 583770000 | 2025-10-24 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.0303 | 16081818.25 | 8 | 42456000 | 11.1111 | 58966666.67 | 38248363.62 | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 13267500
[6 empty] | 1947120000 |  | 1947120000 | 2025-11-13 | 600825600 | 2025-08-28 | 2.3842e-07 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.0303 | 59003636.3 | 8 | 155769600 | 11.1111 | 216346666.7 | 140331927.5 | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 48678000
[10 empty] | 1502064000 | 2025-11-25
[6 empty] | 955260000 |  | 955260000 | 2025-11-13 | 467016000 | 2025-08-28 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.0303 | 28947272.85 | 8 | 76420800 | 11.1111 | 106140000 | 68847054.52 | Nhật Nam |  |  | 2.5 | 23881500
[10 empty] | 583770000 | 2025-11-25
29/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ AN AN HÒA (KCN Tam Anh |  | Tư vấn BIM | 388800000 | 2025-07-28 |  |  |  |  | 97200000 | 2025-08-20 | -97200000 | 0 |  |  | #REF! |  | 0
33/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA Đại học Y Bạch Mai giai đoạn BCNCKT) |  | Tư vấn BIM | 126584000 | 2025-07-16 | 88608799.8 |  | 82045185 | 2025-12-23 | 37975200 | 2025-08-14 | -0.2 | 43757432 |  | 53.33% | 0 |  | 20 | 16409037 | 20 | 16409037 | 26.6667 | 21878716 |  |  |  |  | 5 | 4102259.25
[10 empty] | 50633600 | 2025-12-24
34/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA Đại học Y Bạch Mai giai đoạn TKBVTC) |  | Tư vấn BIM | 816644000 | 2025-07-16 |  |  |  |  | 244993200 | 2025-08-14 |  | 0 |  |  | #REF!
35/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA HVNH giai đoạn BCNCKT) |  | Tư vấn BIM | 138738000 | 2025-07-16 | 97116600.24 |  | 89922778 | 2025-12-23 | 41621400 | 2025-08-14 | 0.24 | 47958814.93 |  | 53.33% | 0 |  | 20 | 17984555.6 | 20 | 17984555.6 | 26.6667 | 23979407.47 |  |  |  |  | 5 | 4496138.9
[10 empty] | 55495200 | 2025-12-24
36/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA HVNH giai đoạnTKBVTC ) |  | Tư vấn BIM | 864536000 | 2025-07-16 |  |  |  |  | 259360800 | 2025-08-14 |  | 0
32/BIM-CICHĐ2025 | Xí nghiệp 319.9 - Tổng công ty 319 - Bộ Quốc Phòng |  | Đào tạo BIM | 60000000 | 2025-08-12 |  |  |  |  | 30000000 | 2025-09-04 | -30000000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | #REF! | [6 empty] | 5 | 0
38/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG STELLAR (DA Nhà ở 486 Ngọc Hồi) |  | Tư vấn BIM | 3448000000 | 2025-08-08 | 1379200000 |  | 1277037037 | 2025-12-22 | 689600000 | 2025-07-10 | -0.04 | 706493827.1 |  | 55.32% | 15 | 156000000 | 5 | 52000000 | 20 | 255407407.4 | 26.6667 | 340543209.9 | 393000000 | DIGICON |  | 0 | 5 | 52000000
[10 empty] | 689600000 | 2025-12-25
[6 empty] | 1206800000 |  | 1117407407 | 2025-12-31 |  |  | 1206800000 | 618182098.5 |  | 55.32% | 15 | 136500000 | 5 | 45500000 | 20 | 223481481.4 | 26.6667 | 297975308.5 | 343875000 | DIGICON |  |  | 5 | 45500000
10/BIM-CICHĐ2025 | Ban QLDA ĐTXD Các công trình DD, CN và HTKT Đà Nẵng (DA Bảo tàng Chăm CS2) |  | Tư vấn BIM | 270570000 | 2025-08-23 | 265650545.5 |  | 245972727 | 2025-12-30 | 212520000 | 2025-12-31 | 53130545.16 | 140555844 |  | 57.14% | 0 |  | 0 |  | 30 | 73791818.1 | 42.8571 | 105416883 | 137900000 | VNAD |  |  | 5 | 12298636.35
41/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC I TỈNH QUẢNG NINH (DA BV Sản Nhi Quảng Ninh) |  | Tư vấn BIM | 651951180 | 2025-09-16 | 456365826 |  | 422560950 | 2025-11-12 | 97792000 | 2025-10-20 | 45636593 | 169024380 |  | 40% | 20 | 84512190 | 0 |  | 30 | 126768285 | 40 | 169024380 | 136500000 | DIGICON |  |  | 5 | 21128047.5
[10 empty] | 308711633 | 2025-11-12
4225600
42/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG (DA NOXH Uyên Hưng) |  | Tư vấn BIM | 1400000000 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 420000000 | 2025-09-25 | -420000000 | 0 |  |  | #REF!
45/BIM-CICHĐ2025 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (DA BV Y học cổ truyền ) |  | Tư vấn BIM | 925390000 | 2025-09-16 | 635994999.7 |  | 588884259 | 2025-12-05 | 277617000 | 2025-10-28 | 286655561.7 | 336505290.9 |  | 57.14% | 0 |  | 0 |  | 30 | 176665277.7 | 42.8571 | 252378968.1 | 226870000 | VNAD |  |  | 5 | 29444212.95
[10 empty] | 71722438 | 2025-12-26
46/BIM-CICHĐ2025 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (DA Trường học Chuyên biệt ) |  | Tư vấn BIM | 380401000 | 2025-10-08 | [7 empty] | 0
50/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN THIẾT KẾ CDS (DA Khu du lịch biển Cần Giờ - Hạng mục Khách sạn B5) |  | Tư vấn BIM | 231000000 | 2025-10-01 | [7 empty] | 0
44/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (DA Xây mới Khối Nhà A2) |  | Tư vấn BIM | 685209000 | 2025-10-21 |  |  | 634452778 | 2026-02-04 |  |  |  | 0
53/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI (DA NOXH Pháp Vân TKCS) |  | Tư vấn BIM | 309818000 | 2025-10-16 |  |  |  |  | 92000000 | 2025-11-10 | -92000000 | 0
48/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (DA Bệnh viện Nhi đồng 2) |  | Tư vấn BIM | 734191500 | 2025-10-23 | 734191499.5 |  | 679806944 | 2026-01-28 | 660772350 | 2026-02-02 | 73419149.52
[13 empty] | 157665161.8 |  | 23.19% | 35.1407 | 238888888.9 |  |  | 30 | 203942083.2 | 41.6667 | 283252893.3 | 116000000 | Digicon
57/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ VĨNH THANH (DA Trường THCS Vĩnh Ngọc 2) |  | Tư vấn BIM | 480000000 | 2025-11-10 |  |  |  |  | 144000000 | 2025-12-29 | -144000000 | 0
62/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP (Sân vận động Thống Nhất giai đoạn TKBVTC) |  | Tư vấn BIM | 1037166392 | 2025-12-04 | [7 empty] | 0
59/BIM-CICHĐ2025 59/2025/TCT319-CIC-BIMĐT03 | TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG (ĐÀU TƯ HỆ THỐNG ỨNG DỤNG BIM VÀO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT) |  | Tư vấn và Đào tạo BIM | 4837712000 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 291638000 | 2025-12-31 | -291638000 | 0
63/BIM-CICHĐ2025 (2112/2025/HĐTV) | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI (DA NOXH Pháp Vân Giai đoạn TKBVTC) |  | Tư vấn BIM | 1061280000 | 2025-12-21 |  |  |  |  | 318000000 | 2025-12-26 | -318000000 | 0
66/BIM-CICHĐ2025 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (DA Trường ĐH Luật TP.HCM) |  | Tư vấn BIM | 129175419 | 2025-12-19 |  |  |  |  | 38752626 | 2026-02-04 |  | 0
68/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ |  | Tư vấn BIM | 289380000 | 2025-12-31
Tháng 1 |  |  |  | 1768466000 |  | 20000000 |  | 18518519 |  | 20000000 |  | 0.52 | #REF!
01/BIM-CICHĐ2026 | abc |  | Đào tạo BIM | 20000000 | 2025-01-01 | 20000000 |  | 18518519 | 2025-02-20 | 20000000 | 2025-02-19 | 0.52 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [8 empty] | 16567488621 | 8387365296 | 407033600 | 2035%
02/BIM-CICHĐ2026 | Công Ty TNHH Đầu Tư FPT |  | Đào tạo BIM | 450000000 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 90000000 | 2026-01-29
04/BIM-CICHĐ2026 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM |  | Tư vấn BIM | 1748466000 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 524539800 | 2026-02-12
Dự án Đông y Đông dược (Công ty Thế gia ký với CDT Ban HCM)
Dự án Kiểm chuẩn (Công ty Thế gia ký với CDT Ban HCM)
Dự án khối nhà 4B (Viện Xây dưngj IBST ký với CDT Ban HCM )

## Theo dõi DIGICON
THEO DÕI THUÊ KHOÁN DIGICON 2025
SỐ HỢP ĐỒNG | TÊN KHÁCH HÀNG | NỘI DUNG HĐ | GIÁ TRỊ KÝ KẾT |  | DOANH THU XUẤT HOÁ ĐƠN |  | ĐÃ THANH TOÁN |  |  | THUÊ KHOÁN DIGICON (chưa VAT) |  | DIGICON XUẤT HÓA ĐƠN (chưa VAT) |  | THANH TOÁN CHO DIGICON |  |  | GIÁ TRỊ THU HỒI | THUÊ KHOÁN CHUYÊN GIA | GHI CHÚ
|  |  | GIÁ TRỊ | NGÀY KÝ | GIÁ TRỊ | NGÀY XUẤT | ĐÃ THU | NGÀY TT | CÒN LẠI | GIÁ TRỊ GỐC | GIÁ TRỊ KÝ HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ | NGÀY XUẤT | ĐÃ THANH TOÁN | NGÀY THÁNG | CÒN NỢ
Các hợp đồng chuyển từ năm trước
01/PPXD-CICHĐ2023 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án K8CT1) | BIM | 4730000000 | 2023-01-31 | 860000000 | 2023-02-02 | 946000000 | 2023-02-09 | 1.1921e-07
[5 empty] | 1290000000 | 2023-12-26 | 1393200000 | 2024-05-31 | 0
[5 empty] | 1290000000 | 2024-12-20 | 1393200000 | 2025-12-30 | 0
74/PPXD-CICHĐ2023 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án K2CT1) | Tư vấn BIM | 4860000000 | 2023-08-15 | 900000000 | 2023-08-24 | 972000000 | 2023-08-31
01/BIM-CICHĐ2024 | CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HỒ CHÍ MINH (Lô 2-2) | Tư vấn BIM | 2035168000 | 2024-02-19 | 96670480 | 2024-12-30 | 104404118 | 2025-01-20 | 0.4 | 814060000
01/BIM-CICHĐ2024 | CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HỒ CHÍ MINH (Lô 2-4) | Tư vấn BIM | 1759027200 | 2024-02-19 | 163338240 | 2024-03-06 | 176405299 | 2024-03-14 | 0.2 | 703700000
01/BIM-CICHĐ2024 | CÔNG TY TNHH LOTTE PROPERTIES HỒ CHÍ MINH (Lô 2-6) | Tư vấn BIM | 5095744000 | 2024-02-19 | 242047840 | 2024-03-06 | 261411667 | 2024-03-14 | 0.2 | 2038300000
[5 empty] | 1210239200 | 2024-05-21 | 1307058336 | 2024-06-13 | 0
[5 empty] | 484095680 | 2025-05-12 | 522823334 | 2025-06-05 | 0.4
03/BIM-CICHĐ2024 | Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) | Đào tạo BIM | 899882100 | 2024-04-02 |  |  | 134982315 | 2024-06-25 | -134982315 | 300000000
14/BIM-CICHĐ2024 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (Bệnh viện Tim HN - CS2) | Tư vấn BIM | 488132509 | 2024-07-05 | 384178363 | 2024-12-31 | 145000000 | 2024-08-15 | 632.04 | 97630000
[7 empty] | 269912000 | 2025-03-31
17/BIM-CICHĐ2024 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) | Tư vấn BIM | 615000000 | [6 empty] | 200000000
22/BIM-CICHĐ2024 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án B1CC4) | Tư vấn BIM | 3132000000 | 2024-09-11 | 580000000 | 2024-09-18 | 626400000 | 2024-09-30 | 0 | 792000000
23/BIM-CICHĐ2024 | Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam (Dự án H1HH1) | Tư vấn BIM | 4266000000 | 2024-09-11 | 790000000 | 2024-09-18 | 853200000 | 2024-09-30 | 0 | 1094400000
[5 empty] | 1580000000 | 2025-06-26 | 1706400000 | 2025-06-30 | 0
24/BIM-CICHĐ2024 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP – CÔNG TY QUẢN LÝ DỰ ÁN KHÍ (PVGAS) | Tư vấn BIM | 480600000 | 2024-11-01 | 445000000 | 2025-10-17 | 133500000 | 2024-12-19 | 5.9605e-08 | 150000000 | 300000000 | 300000000 | 17/10/2025 | 324000000 | 2025-11-11 | 0 | 112500000 | 111250000
[7 empty] | 347100000 | 2025-11-06
Năm 2025
05/BIM-CICHĐ2025 (2-1) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.1) | Tư vấn BIM | 661000000 | 2025-03-28 | 66100000 | 2025-05-07 | 71388000 | 2025-05-06 | 0 | 99150000 | 165250000 | 49575000 | 2025-07-08 | 53541000 | 19/09/2025 | 0 | 14872500 | 39700000
[5 empty] | 132200000 | 2025-09-10 | 142776000 | 2025-08-05 | 0
05/BIM-CICHĐ2025 (2-3) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.3) | Tư vấn BIM | 1440000000 | 2025-03-28 | [5 empty] | 216000000
05/BIM-CICHĐ2025 (2-5) | CÔNG TY TNHH JUNGLIM ARCHITECTURE VIETNAM (Dự án Lotte 2.5) | Tư vấn BIM | 1482000000 | 2025-03-28 | [5 empty] | 222300000
24/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (Suất ăn tàu bay TKBVTC) | Tư vấn BIM | 798560426 | 2025-07-29 | 665467022 | 2025-12-09 | 239568128 | 2025-11-14 | 0.76
[7 empty] | 479136255 | 2025-12-10
12/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TKXD VIỆT NAM (CDC) (DA Bệnh viện Bãi Cháy GĐ TKTC) | Tư vấn BIM | 363960000 | 2025-04-29 | 134800000 | 2025-09-10 | 145584000 | 2025-09-24 | 0 | 101100000 | 186000000 | 74400000 | 2025-09-09 | 80352000 | 2025-07-11 | 0 | 25470000
[5 empty] | 122668000 | 2025-11-24 | 132481440 | 2025-12-30 | 1.4901e-08
24/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (Suất ăn tàu bay TKBVTC) | Tư vấn BIM | 798560426 | 2025-07-29 | 665467022 | 2025-12-09 | 239568128 | 2025-11-14 | 0.76 | 147900000 | 347900000 | 313110000 | 2025-09-12 | 338158800 | 31/12/2025 | 0 | 135000000 | 133093404.4
[7 empty] | 479136255 | 2025-12-10
38/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH AN (DA Nhà ở 486 Ngọc Hồi) | Tư vấn BIM | 3448000000 | 2025-08-08 | 1277037037 | 22/12/2025 | 689600000 | 2025-07-10 | -0.04 | #REF! | 1700000000 | 680000000 | 22/12/2025 | 367200000 | 2025-12-11 | 0 | #REF! | 188000000
[7 empty] | 689600000 | 2025-12-25 | [5 empty] | 367200000 | 26/12/2025 |  | #REF! | 188000000
41/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC I TỈNH QUẢNG NINH (DA BV Sản Nhi Quảng Ninh) | Tư vấn BIM | 675279000 | 2025-09-16 | 422560950 | 2025-11-12 | 97792000 | 2025-10-20 | 49862193 | #REF! | #REF! | 269500000 | 22/12/2025 | 261954000 | 29/12/2025 |  | #REF! | 114056000
[7 empty] | 308711633 | 2025-11-12

## Theo dõi Nhật Nam
THEO DÕI THUÊ KHOÁN Nhật Nam 2025
SỐ HỢP ĐỒNG | TÊN KHÁCH HÀNG | NỘI DUNG HĐ | GIÁ TRỊ KÝ KẾT |  | DOANH THU XUẤT HOÁ ĐƠN |  | ĐÃ THANH TOÁN |  |  | THUÊ KHOÁN NHẬT NAM (CHƯA VAT) |  | NHẬT NAM XUẤT HÓA ĐƠN (CHƯA VAT) |  | THANH TOÁN CHO Nhật Nam |  |  | THU HOÀN ỨNG NHẬT NAM | THUÊ KHOÁN CHUYÊN GIA
|  |  | GIÁ TRỊ | NGÀY KÝ | GIÁ TRỊ | NGÀY XUẤT | ĐÃ THU | NGÀY TT | CÒN LẠI | GIÁ TRỊ THEO PAKD | GIÁ TRỊ KÝ HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ | NGÀY THÁNG | ĐÃ THANH TOÁN | NGÀY THÁNG | CÒN NỢ
02/BIM-CICHĐ2025 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH (Dự án 59 Láng Hạ) | Tư vấn BIM | 381800000 | 2025-03-11 | 312381819 | 2025-10-06 | 114540000 | 2025-03-19 | 0.52 | #REF! | 166000000 | 149400000 | 2025-10-06 | 161352000 | 2025-11-11 | 0 | #REF! | #REF!
[7 empty] | 219708546 | 2025-10-13
[7 empty] | 3123818 | 2025-10-13
09/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (Suất ăn tàu bay TKCS) | Tư vấn BIM | 152545844 | 2025-02-12 | 141246152 | 2025-09-04 | 152545844 | 2025-09-05 | 0.16 | #REF! | [5 empty] | 0
16/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG (Tư vấn và Đào tạo BIM cho Sungroup ) | Tư vấn và Đào tạo BIM | #REF! | 2025-07-28 | 428800000 | 2025-09-16 | 634088000 | 2025-10-06 | 0 | 80400000 | 346000000 | 20270707 | 2025-09-16 | 82690504 | 2025-10-14 | 1.06 | 43864242.75
[5 empty] | 155440000 | 2025-09-16 | [5 empty] | 55919192 | 2025-09-16
26/BIM-CICHĐ2025 | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN MẶT TRỜI (Tư vấn và Đào tạo BIM cho Sungroup ) | Tư vấn và Đào tạo BIM | 7246800000 | 2025-07-28 |  |  | 474336000 | 2025-08-28 | -474336000 | 219600000 | 945000000 |  |  | 61854545.16 | 2025-10-14 |  | 119800908.8 | 128300000
[7 empty] | 189734400 | 2025-08-28 | -189734400 | 84290909 | 362727273 |  |  | 24741818.28 | 2025-10-14
[5 empty] | 530700000 | 2025-10-14 | 583770000 | 2025-10-24 | 0 | 26618182 | 114545455 | 69204545.5 | 2025-10-14 | 76125000 | 2025-12-25 | -0.05 | 184100000 | 42500000
[5 empty] | 1947120000 | 2025-11-13 | 600825600 | 2025-08-28 | 2.3842e-07 | 64327273 | 276818182 | 253909091.1 | 2025-11-06 | 78349090.97 | 2025-10-14 | 0 |  | 153700000
[7 empty] | 1502064000 | 2025-11-25 |  | 44363636 | 190909090 |  |  | 195872727.4 | 2025-12-25
[5 empty] | 955260000 | 2025-11-13 | 467016000 | 2025-08-28 | 0 |  |  | 124568181.9 | 2025-11-06 | 60900000.04 | 2025-10-14 | -2.9802e-08
[7 empty] | 583770000 | 2025-11-25 | [5 empty] | 76125000.05 | 2025-12-25
33/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA Đại học Y Bạch Mai giai đoạn BCNCKT) | Tư vấn BIM | 126584000 | 2025-07-16 |  |  | 37975200 | 2025-08-14 | -37975200 | #REF! | 68000000 |  |  | 22032000 | 2025-10-11 | -22032000 | #REF!
34/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA Đại học Y Bạch Mai giai đoạn TKBVTC) | Tư vấn BIM | 816644000 | 2025-07-16 |  |  | 244993200 | 2025-08-14 | -244993200 | #REF! | 380000000 |  |  | 123120000 | 2025-10-11 | -123120000 | #REF!
35/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA HVNH giai đoạn BCNCKT) | Tư vấn BIM | 138738000 | 2025-07-16 |  |  | 41621400 | 2025-08-14 | -41621400 | #REF! | 75000000 |  |  | 24300000 | 2025-10-11 | -24300000 | #REF!
36/BIM-CICHĐ2025 | VĂN PHÒNG TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (DA HVNH giai đoạnTKBVTC ) | Tư vấn BIM | 864536000 | 2025-07-16 |  |  | 259360800 | 2025-08-14 | -259360800 | #REF! | 400000000 |  |  | 129600000 | 2025-10-11 | -129600000 | #REF!

## HĐ68.2025
Bảng phương án kinh doanh cho hợp đồng số 68/BIM2025 với BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ) | [12 empty] | ←
STT | Tên phần mềm | Nhà cung cấp | Số lượng | ĐVT | Đầu vào |  | Đầu ra |  | Chi phí khác |  |  | Chênh lệch
[5 empty] | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Mua phần mềm, máy tính, email, tiếp khách | Chi phí khác | Chuyển tiền
1 | Đào tạo BIM | CIC | 1 | VNĐ |  |  | 263072727.3 | 263072727.3 |  |  | 0 | 263072727.3
Tổng hợp tài chính:
Đầu vào
| Sản lượng | 289380000
| Doanh thu | 263072727.3
| Chi phí khác | 0
| Thưởng hoàn thành dự án | 13153636.36
| Xúc tiến hợp đồng (DCS) | 13153636.36
| Ban lãnh đạo hỗ trợ | 2630727.273
| Phí thuê chuyên gia (net) | 79000000
| Phí thanh toán chứng từ | 19750000
| Tổng chi phí | 127688000
| Lợi nhuận | 135384727.3
| Hệ số LN/ DT | 51.46%
| Hệ số LN/ SL | 46.78%
|  | Tổng giám đốc | [5 empty] | Phụ trách trung tâm
|  | Nguyễn Hoàng Hà | [5 empty] | Lương Thành Hưng

## HĐ02.2026
Bảng phương án kinh doanh cho hợp đồng số 02/BIM2026 với Công Ty TNHH Đầu Tư FPT (Đào tạo BIM) | [12 empty] | ←
STT | Sản phẩm/Dịch vụ | Nhà cung cấp | Số lượng | ĐVT | Giá Đầu vào |  | Đầu ra |  | Chi phí khác |  |  | Chênh lệch
[5 empty] | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Mua phần mềm, máy tính, email, tiếp khách | Chi phí khác | Chuyển tiền
1 | Đào tạo BIM | CIC | 1 | VNĐ |  |  | 450000000 | 450000000 |  |  | 0 | 450000000
Tổng hợp tài chính:
Đầu vào
| Sản lượng | 495000000
| Doanh thu | 450000000
| Chi phí khác | 0
| Thưởng hoàn thành dự án | 22500000
| Xúc tiến hợp đồng (DCS) | 22500000
| Ban lãnh đạo hỗ trợ | 4500000
| Phí thuê chuyên gia (net) | 135000000
| Phí thanh toán chứng từ | 33750000
| Tổng chi phí | 218250000
| Lợi nhuận | 231750000
| Hệ số LN/ DT | 51.5%
| Hệ số LN/ SL | 46.82%
|  | Tổng giám đốc | [5 empty] | Phụ trách trung tâm
|  | Nguyễn Hoàng Hà | [5 empty] | Lương Thành Hưng

## HĐ04.2026
Bảng phương án kinh doanh cho hợp đồng số 04/BIM2026 với CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM (Nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất ký hiệu NO-11) | [12 empty] | ←
STT | Tên phần mềm | Nhà cung cấp | Số lượng | ĐVT | Đầu vào |  | Đầu ra |  | Chi phí khác |  |  | Chênh lệch
[5 empty] | Đơn giá | Thành tiền | Đơn giá | Thành tiền | Mua phần mềm, máy tính, email, tiếp khách | Chi phí khác | Chuyển tiền
1 | Tư vấn BIM | CIC | 1 | VNĐ |  | 0 | 1618950000 | 1618950000 |  |  | 0 | 1618950000
Tổng hợp tài chính:
| Đầu vào | 0
| Sản lượng | 1748466000
| Doanh thu | 1618950000
| Chi phí khác | 0
| Thưởng hoàn thành dự án | 80947500
| Xúc tiến hợp đồng (DCS) | 80947500
| Ban lãnh đạo hỗ trợ | 16189500
| Phí thuê chuyên gia (net) | 404737500 | [11 empty] | 1748466000
| Phí thanh toán chứng từ | 173458928.6
| Tổng chi phí | 756280928.6
| Lợi nhuận | 862669071.4
| Hệ số LN/ DT | 53.29%
| Hệ số LN/ SL | 49.34%
|  | Tổng giám đốc | [5 empty] | Phụ trách trung tâm
|  | Nguyễn Hoàng Hà | [5 empty] | Lương Thành Hưng